## Slide 1
T5 | 5
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
T11 | 10
T9 | 15
T8 | 10
T7 | 12
T12 | 15
T10 | 20
T4 | 10
T3 | 5
T2 | 12
T1 | 7
Fig: Pert Chart

## Slide 2
T5 | 5
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
T11 | 10
T9 | 15
T8 | 10
T7 | 12
T12 | 15
T10 | 20
T4 | 10
34 | 
T3 | 5
24 | 
T2 | 12
19 | 
T1 | 7
7 | 
I have started from the path T1-T2-T3-T4. other paths could have been chosen
T7 depends on T4 and T6. so now start again for the path T5-T6

## Slide 3
T5 | 5
5 | 
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 
T11 | 10
T9 | 15
T8 | 10
T7 | 12
46 | 
T12 | 15
T10 | 20
T4 | 10
34 | 
T3 | 5
24 | 
T2 | 12
19 | 
T1 | 7
7 | 
Fig: Pert Chart
T6 has to wait for T2 to complete. So earliest start time is 19. Hence, earliest finish time (EFT) is 19+6 = 25. Same case for T7.

## Slide 4
T5 | 5
5 | 
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 
T11 | 10
35 | 
T9 | 15
40 | 
T8 | 10
35 | 
T7 | 12
46 | 
T12 | 15
81 | 81
T10 | 20
66 | 
T4 | 10
34 | 
T3 | 5
24 | 
T2 | 12
19 | 
T1 | 7
7 | 
Fig: Pert Chart
T10 follows the same calculation procedure as T6 and T7 in the previous slide

## Slide 5
Now track backwards from task T12 to calculate the latest finish time (LFT) of all the tasks

## Slide 6
T5 | 5
5 | 
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 
T11 | 10
35 | 66
T9 | 15
40 | 46
T8 | 10
35 | 46
T7 | 12
46 | 46
T12 | 15
81 | 81
T10 | 20
66 | 66
T4 | 10
34 | 34
T3 | 5
24 | 
T2 | 12
19 | 
T1 | 7
7 | 
Fig: Pert Chart
LFT(T11) = 81-15 = 66. same calculation for T10, T7-T9 and T4

## Slide 7
T5 | 5
5 | 
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 
T11 | 10
35 | 66
T9 | 15
40 | 46
T8 | 10
35 | 46
T7 | 12
46 | 46
T12 | 15
81 | 81
T10 | 20
66 | 66
T4 | 10
34 | 34
T3 | 5
24 | 
T2 | 12
19 | 
T1 | 7
7 | 
Several candidates for LFT(T6).
1. LFT(T7) – 12 = 34 2. LFT(T8) – 10 = 36, LFT(T9) – 15 = 31, LFT(T11) – 10 = 56
You have to chose the smallest value, in this case 31. Otherwise, if 34 is chosen then the LFT(T9) constraint will be violated. If 36 is chosen, then LFT(T7) and LFT(T9) will be violated and so on.

## Slide 8
T5 | 5
5 | 25
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 31
T11 | 10
35 | 66
T9 | 15
40 | 46
T8 | 10
35 | 46
T7 | 12
46 | 46
T12 | 15
81 | 81
T10 | 20
66 | 66
T4 | 10
34 | 34
T3 | 5
24 | 24
T2 | 12
19 | 19
T1 | 7
7 | 7
Two candidates for LFT(T2).
1. LFT(T3) – 5 = 19 2. LFT(T6) – 6 = 25
You have to chose the smallest value, in this case 19. Otherwise, if 25 is chosen then the LFT(T3) constraint will be violated.

## Slide 9
T5 | 5
5 | 25
Task | Pred | Dur
T1 |  | 7
T2 | T1 | 12
T3 | T2 | 5
T4 | T3 | 10
T5 |  | 5
T6 | T2 ,T5 | 6
T7 | T4,T6 | 12
T8 | T6 | 10
T9 | T6 | 15
T10 | T7, T8 ,T9 | 20
T11 | T6 | 10
T12 | T10, T11 | 15
T6 | 6
25 | 31
T11 | 10
35 | 66
T9 | 15
40 | 46
T8 | 10
35 | 46
T7 | 12
46 | 46
T12 | 15
81 | 81
T10 | 20
66 | 66
T4 | 10
34 | 34
T3 | 5
24 | 24
T2 | 12
19 | 19
T1 | 7
7 | 7
Critical path: T1-T2-T3-T4-T7-T10-T12